CONTRAT DE PRESTATION R&D

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Référence n°: GPS_202505_NOM_ENTREPRISE

Rédigé par :

Lovasoa RAFALIMANANA 
Chargé d’affaires - Pôle Services aux entreprises
Icam Site de Grand Paris Sud
34 Points de Vue
77127 LIEUSAINT

Mob : 06 74 16 63 12

À l’attention de  :

Matthieu MAURY

Responsable QSE et RSE

ENTREPRISE

9/11,  rue du Coq Gaulois 77170 Brie Comte Robert

Mob : 06 76 10 99 43

Mail : m.maury@NOM_ENTREPRISE.com

LOGO

Fait à : Lieusaint

Version du : 02/05/2025

SOMMAIRE :

Contexte et objectifs	2

Démarche proposée	3

Phase 1 : Caractérisation du besoin, cahier des charges fonctionnels et étude de faisabilité de la solution recherchée	3

Objectif	3

Livrables de la phase 1	4

Phase 2 : Etude et conception du POC, évaluation budgétaire et planning	4

Objectif	4

Livrables de la phase 2	5

Phase 3 (en option non inclus dans cette proposition et à titre indicatif) : Réalisation, programmation et test d'acceptance	5

Objectif	5

Livrables de la phase 3	6

Equipe projet et Coordination	6

Equipe de projet :	6

Pour l’Icam :	6

Pour le partenaire, ENTREPRISE 	6

Coordination :	7

Confidentialité	7

Limites du projet - Responsabilités	7

Propriété des travaux	8

Juridiction et litiges	8

Durée de l’étude	8

Validité	9

Chiffrage de la proposition	9

Conditions de paiement	10

Pour l’étude :	10

Annexe	12

# Contexte et objectifs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus porttitor nunc, et mollis dui molestie non. Quisque ullamcorper augue at diam posuere, eget semper urna auctor. Ut vitae magna ullamcorper, feugiat erat vitae, dictum mi. Fusce ac laoreet nibh, vel pretium tellus. Quisque orci est, semper id sagittis ac, euismod rutrum quam. Nunc commodo venenatis lorem in finibus. In a velit ut purus placerat consectetur ac non diam.

Donec purus nibh, tincidunt in dui sit amet, venenatis sollicitudin justo. Duis vitae lacus sed tortor suscipit dapibus. Nunc id neque vel massa dignissim facilisis. Cras facilisis accumsan pulvinar. Sed luctus faucibus augue, in vehicula eros porta eget. Ut scelerisque sed massa nec ornare. Morbi convallis quam vel gravida consectetur. Ut condimentum laoreet mauris, ut rutrum metus accumsan ullamcorper. Morbi vulputate accumsan semper. Maecenas et malesuada metus.

Pellentesque quis tortor non arcu lobortis ornare sit amet id arcu. Maecenas quis est elementum, semper lacus eget, dictum eros. Praesent vel ligula sed enim euismod porttitor in iaculis orci. In hac habitasse platea dictumst. Fusce ante nisl, efficitur at tempor eget, accumsan eu lectus. Sed nec lorem egestas, volutpat metus in, placerat lacus. Praesent vitae metus id purus elementum auctor vitae ut lacus. Aliquam sit amet ornare magna. In molestie libero felis, at convallis sapien elementum in. Mauris facilisis sem eget ipsum tincidunt egestas. Phasellus sed porta tellus, nec aliquet nisi. Donec felis lectus, aliquam nec tellus sit amet, tempor venenatis ipsum. Sed vitae massa bibendum magna lobortis eleifend.

C'est dans le cadre de ce projet que NOM_ENTREPRISE souhaite se faire accompagner par l’Icam pour sa réalisation.

L’Icam, école d’ingénieur généraliste depuis 1898, souhaite promouvoir au travers de ses activités d’enseignement et de recherche, des liens étroits avec le milieu industriel et la société dans son ensemble, dans un souci d’efficacité et de pertinence pédagogique, en restant en permanence à l’écoute des besoins et de l’évolution des technologies. L’Icam veut aussi développer auprès de ses élèves ingénieurs l’esprit d’innovation et d’entreprenariat. 
L’Icam de Grand Paris Sud possède des compétences et des moyens en matière de recherche et développement qui l’amènent à jouer un rôle de conseil, d’étude et de transfert de technologie auprès de sociétés régionales, nationales ou internationales en tant qu’opérateur scientifique, technique ou méthodologique, dans l’esprit de la promotion du rapprochement entreprises – écoles d’ingénieurs ou centres de recherche.

Cette étude s’inscrit dans les compétences de l’Icam et plus particulièrement dans son domaine “Innovation produits et procédés”.

# Démarche proposée

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam luctus porttitor nunc, et mollis dui molestie non. Quisque ullamcorper augue at diam posuere, eget semper urna auctor. Ut vitae magna ullamcorper, feugiat erat vitae, dictum mi. Fusce ac laoreet nibh, vel pretium tellus. Quisque orci est, semper id sagittis ac, euismod rutrum quam. Nunc commodo venenatis lorem in finibus. In a velit ut purus placerat consectetur ac non diam.

La démarche se déroule selon les différentes phases ci-dessous :

Phases :

À la fin du projet, le comité de pilotage fera une réunion finale de validation du projet sera réalisée

# Equipe projet et Coordination

## Equipe de projet :

### Pour l’Icam :

- Un chargé d’affaires ;

- Un chef de projet, ingénieur permanent de l’Icam, mobilisant l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaires au projet ;

- Deux (02) Ingénieur(s)-projets (étudiant(s) en dernière année) ;

- L’équipe projet pourra solliciter un ou plusieurs référent(s) technique(s) du site de Paris Grand Paris Sud et éventuellement d’autres sites Icam qui sont nos enseignants chercheurs.

### Pour le partenaire, NOM_ENTREPRISE :

Pour mener à bien ce projet, l’entreprise mettra à la disposition de l'équipe projet Icam :

- Un interlocuteur interne pour faciliter les échanges, la réception et la validation des étapes du projet, l'accès à l'entreprise et la machine

- Les documents et données internes de l’entreprise sous couverture de la déclaration de confidentialité pour permettre à l’équipe projet de réaliser le projet dans les meilleures conditions.

## Coordination :

Pour l’Icam, pour les aspects commerciaux et administratifs, le chargé d’affaires sera votre contact sur ce projet. Pour les aspects techniques, le chef de projet sera votre interlocuteur.

Des réunions opérationnelles de travail seront effectuées pour le bon déroulement du projet.

Un compte-rendu de suivi des activités sera partagé par mail entre les acteurs du projet.

Des réunions régulières de suivi d’avancement seront planifiées.

Un comité de pilotage réunissant l’équipe projet Icam et les interlocuteurs de l'entreprise se tiendra pour la validation des phases et la réception des livrables.

Lors de leur présence sur le site, l'équipe projet de l'Icam devra se conformer strictement au règlement intérieur et aux règles de sécurité de l’entreprise.

Les comptes rendus de réunion approuvés par les deux parties pourront faire office de modification du présent contrat en matière de coût, qualité et délais de réalisation.

# Confidentialité

L'Icam, les responsables scientifiques des travaux et les personnes relevant de leur autorité s'engagent à observer le secret sur l'ensemble de cette étude pendant cinq ans à partir du début des études. À votre demande, chaque personne signera un document formalisant cet engagement (en annexe). Ils s'engagent à ne publier ou à ne faire publier aucun rapport de communication concernant l'objet de cette étude sans l'autorisation écrite de l'entreprise. Tout manquement à ces engagements, dûment constaté, pourra donner lieu à des poursuites à l'encontre de son auteur. En contrepartie, NOM_ENTREPRISE s'engage à citer l'Icam comme partenaire de recherche et l'Icam pourra citer NOM_ENTREPRISE comme référence.

# Limites du projet - Responsabilités

Le présent projet concerne des opérations d’étude et de suivi nécessaires au développement de celui-ci. Les coûts éventuels d’achat ou de location de logiciels ou de matériels, les coûts de réalisation ou de sous-traitance de prototypes, d’outillages, de bancs d’essai, ou de modifications de systèmes existants, les coûts de transport de matériels ou les coûts de déplacement ou les interventions complémentaires du personnel de l’Icam non mentionnées dans la présente proposition, ne sont pas inclus dans le cadre de cette convention de partenariat. Si des actions complémentaires apparaissent nécessaires au cours des travaux, elles feront l’objet d’une proposition ultérieure spécifique et seront engagées après accord écrit de l'entreprise. L’Icam ne saurait être tenu responsable de dégradations, pertes d’exploitation, accidents, frais de remise en état, résultant des modifications apportées à des dispositifs actuellement en service au sein de l'entreprise ou consécutifs à des essais réalisés sur prototype ou en exploitation future.  Il est à préciser qu’aucune manipulation ou intervention de l’Icam sur les installations techniques de l'entreprise ne sera autorisée. L’Icam ne saurait être tenu responsable des éventuels documents officiels transmis par NOM_ENTREPRISE à l’administration française en lien avec ce projet. Les notes de calcul réalisées par l’Icam sont à usage interne du client et ne peuvent être utilisées à des fins juridiques sans avoir été au préalable validées par un organisme de contrôle accrédité.

# Propriété des travaux

NOM_ENTREPRISE conservera le bénéfice exclusif des travaux et services décrits ci-dessus. Tous les droits de propriété industrielle qui pourraient être acquis en conséquence de ces travaux seront la pleine et entière propriété de l'entreprise.

Toutefois, les résultats demeurent l'entière propriété de l'Icam jusqu'au paiement intégral des travaux engagés.

# Juridiction et litiges

En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, les parties s’engagent à se réunir pour trouver une solution amiable à leur différend. Cette réunion aura lieu à l’initiative de l’une des parties dans un lieu déterminé d’un commun accord, dans les trois semaines suivant une notification faite par L.R.A.R. Si un constat de désaccord subsiste à l’issue de cette première réunion, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver dans le mois suivant cette réunion une solution acceptable pour les deux parties et s’engagent à se réunir à nouveau dans ce délai d’un mois.

À défaut d’accord, ou en cas d’impossibilité de tenir cette deuxième réunion, la partie diligente sera fondée à saisir le Tribunal de Commerce de Melun qui se devra d’appliquer la loi française.

# Durée de l’étude

L’offre est conclue pour une durée globale de réalisation est de 7 semaines répartie comme suit:

Phase 1 : 1  semaine

Une note de cadrage du projet sera établie et validée entre l’équipe projet et NOM_ENTREPRISE au démarrage du projet, incluant un planning prévisionnel détaillé.

Le début du projet sera organisé en accord avec NOM_ENTREPRISE dès la signature du contrat pour septembre 2025.

# Validité

La validité de l’offre est de 1 mois.

# Chiffrage de la proposition

Les coûts associés à la réalisation de l'étude sont les suivants (hors frais annexes), ce coût de prestation comprenant :

- L’intervention du Chef de projet ;

- L’intervention du Chargé d’affaires ;

- Le(s) intervention(s) du/des référent(s)-technique ;

- La mise à disposition des moyens utiles à la bonne exécution du projet ;

Pour les besoins de l’étude des achats de matériels, des frais de logement, de restauration (20€/pers au maximum), de déplacement (0,60€/km), autres frais de prestation et/ou de logiciels pour la réalisation sont à prévoir. Ils seront facturés et majorés de 20% à l’entreprise accompagnés des factures justificatives.  Les frais seront engagés seulement après un accord préalable de NOM_ENTREPRISE.

Le Pôle Services aux Entreprises de l’Icam intervient en allouant les moyens nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Le coût unitaire de la prestation est forfaitaire, *frais annexes non inclus :

| Nom | Dates | Coût (HT) |
| --- | --- | --- |
| Projet de N semaines Phase 1 : n semaine Phase X : n semaines | à partir du 09/09/2025 | 1400 X N€HT |
| TOTAL prestation de l’Icam hors frais annexes* | - | 1400 X N€HT |

Le coût global de la prestation est de 1400 X N€HT (en lettres  euros hors taxes), hors frais annexes.

Tout au long du projet, l’entreprise NOM_ENTREPRISE conserve la possibilité de mettre fin à cette étude à la fin de chaque phase après la signature du PV de réception des livrables.

Ce projet d’étude de faisabilité de conception et réalisation d'un prototype de marchepieds innovant pour des engins de chantier (POC - Proof of Concept) pourrait être éligible au CII.

“L’Icam est agréé au CIR (Crédit Impôt Recherche) et au CII (Crédit Impôt Innovation) par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), en tant qu’établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) exécutant des travaux de recherche et développement (R&D) pour le compte d’entreprises.”

# Conditions de paiement

## Pour l’étude :

Les factures de la prestation hors frais annexes seront émises par l’Icam selon l’échéancier ci-dessous :

- une facture de 30% après 3 semaines du démarrage du projet, soit 6 750€ HT, payable à la réception. Le paiement effectif de la facture conditionne  tout envoi du premier livrable,

- 40% à la réception des livrables de la phase 2, soit 9 000€ HT, payable à la réception. Le paiement effectif de la facture intermédiaire conditionne l'envoi des livrables finaux du projet.

- solde à la réception des livrables à la fin du projet (soit 6 750 €HT) + frais annexes éventuels, payable  à la réception.

ENTREPRISE conserve la possibilité de mettre fin à cette étude à la fin de chaque phase.

Le paiement sera effectué à réception de la facture selon les modalités ci-dessous :

- Par chèque à l’ordre de : Icam Site de Grand Paris Sud

- Par virement sur le compte :

  - Caisse d’épargne, CE Hauts de France

  - Banque : 16275, Guichet 00600, Compte : 08000862417, Clé RIB : 37

  - N° IBAN : FR76 1627 5006 0008 0008 6241 737

| Pour L’Icam site de Grand Paris Sud | Pour NOM_ENTREPRISE |
| --- | --- |
| Christophe PENNEL Directeur | Matthieu MAURYn Responsable QSE et RSE |
| (signature) | (signature) |

# Annexe

Engagement de confidentialité

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________

étudiant(e) en mémoire scientifique à l’Icam site de Grand Paris Sud, m’engage à observer le secret quant aux informations dont j’aurai connaissance en raison ou à l’occasion de mon intervention dans le cadre du projet  d'étude, de conception et réalisation d’un support de fil d’alignement pour NOM_ENTREPRISE.

Je m’engage à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l’exécution de ma mission qu’après sa fin et pour une durée de cinq (5) ans, et pour quelque cause que ce soit, aucun des documents, des plans, conceptions, projets, réalisations... étudiés dans le cadre de ce projet.

Je sais que les travaux que je mène sont la propriété de l’Icam ou de l'entreprise.

Je m’engage à ne pas utiliser personnellement ces informations et notamment à ne pas déposer de brevet en mon nom propre.

Je sais que l’Icam se réserve le droit, en cas de violation du présent contrat, d’entreprendre toutes les démarches judiciaires qui seraient nécessaires pour assurer le respect de cet engagement ou pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une utilisation ou d’une transmission d’une information sur le projet.

Fait à Lieusaint, en 2 exemplaires originaux, le ______________________________

L’étudiant(e)

Engagement de confidentialité

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________

Chef de projet à l’Icam site de Grand Paris Sud, m’engage à observer le secret quant aux informations dont j’aurai connaissance en raison ou à l’occasion de mon intervention dans le cadre du projet  d'étude, de conception et réalisation d’un support de fil d’alignement pour NOM_ENTREPRISE.

Je m’engage à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l’exécution de ma mission qu’après sa fin et pour une durée de cinq (5) ans, et pour quelque cause que ce soit, aucun des documents, des plans, conceptions, projets, réalisations... étudiés dans le cadre de ce projet.

Je sais que les travaux que je mène sont la propriété de l’Icam ou de l'entreprise.

Je m’engage à ne pas utiliser personnellement ces informations et notamment à ne pas déposer de brevet en mon nom propre.

Je sais que l’Icam se réserve le droit, en cas de violation du présent contrat, d’entreprendre toutes les démarches judiciaires qui seraient nécessaires pour assurer le respect de cet engagement ou pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une utilisation ou d’une transmission d’une information sur le projet.

Fait à Lieusaint, en 2 exemplaires originaux, le ______________________________

Le Chef de projet

Engagement de confidentialité

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________

Enseignant(e) chercheur à l’Icam site de Grand Paris Sud, m’engage à observer le secret quant aux informations dont j’aurai connaissance en raison ou à l’occasion de mon intervention dans le cadre du projet  d'étude, de conception et réalisation d’un support de fil d’alignement pour NOM_ENTREPRISE.

Je m’engage à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l’exécution de ma mission qu’après sa fin et pour une durée de cinq (5) ans, et pour quelque cause que ce soit, aucun des documents, des plans, conceptions, projets, réalisations... étudiés dans le cadre de ce projet.

Je sais que les travaux que je mène sont la propriété de l’Icam ou de l'entreprise.

Je m’engage à ne pas utiliser personnellement ces informations et notamment à ne pas déposer de brevet en mon nom propre.

Je sais que l’Icam se réserve le droit, en cas de violation du présent contrat, d’entreprendre toutes les démarches judiciaires qui seraient nécessaires pour assurer le respect de cet engagement ou pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une utilisation ou d’une transmission d’une information sur le projet.

Fait à Lieusaint, en 2 exemplaires originaux, le ______________________________

Enseignant(e) chercheur

Engagement de confidentialité

Je soussigné(e) : ____________________________________________________________________________

Chargé d’affaires à l’Icam site de Grand Paris Sud, m’engage à observer le secret quant aux informations dont j’aurai connaissance en raison ou à l’occasion de mon intervention dans le cadre du projet  d'étude, de conception et réalisation d’un support de fil d’alignement pour NOM_ENTREPRISE.

Je m’engage à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l’exécution de ma mission qu’après sa fin et pour une durée de cinq (5) ans, et pour quelque cause que ce soit, aucun des documents, des plans, conceptions, projets, réalisations... étudiés dans le cadre de ce projet.

Je sais que les travaux que je mène sont la propriété de l’Icam ou de l'entreprise.

Je m’engage à ne pas utiliser personnellement ces informations et notamment à ne pas déposer de brevet en mon nom propre.

Je sais que l’Icam se réserve le droit, en cas de violation du présent contrat, d’entreprendre toutes les démarches judiciaires qui seraient nécessaires pour assurer le respect de cet engagement ou pour obtenir réparation du préjudice résultant d’une utilisation ou d’une transmission d’une information sur le projet.

Fait à Lieusaint, en 2 exemplaires originaux, le ______________________________

Le Chargé d’affaires